*Утверждено*

*Приказом АО «Саханефтегазсбыт»*

*от "10" апреля 2024 г. № Закуп-1717*

**И З В Е Щ Е Н И Е**

**о проведении запроса предложений в электронной форме**

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 27.10.2023 г. № 12-23, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении процедуры запроса предложений в электронной форме и приглашает к участию юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование способа закупки** | Запрос предложений в электронной форме |
| **Наименование заказчика** | Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» |
| **Место нахождения заказчика** | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Почтовый адрес заказчика** | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Адрес электронной почты, контактное лицо и номер контактного телефона, факс заказчика** | Электронный адрес: [torgi.sngs@mail.ru](mailto:torgi.sngs@mail.ru).  - по техническим вопросам Сивцев Дмитрий Константинович - 89142729742 (доб. 2292)  - по вопросам процедуры закупки Кучеров Михаил Дмитриевич – 79142729764, доб. 2393 |
| **Предмет договора, сведения о начальной (максимальной) цене договора** | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Прирельсовый склад нефтепродуктов и железнодорожные пути необщего пользования АО «Саханефтегазсбыт» в пос. Беркакит РС(Я)». Закупка проводится по Лоту №1:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ Этапа работ** | **Наименование работ и основных этапов ее выполнения** | **Начальная максимальная цена договора без НДС, руб.** | | **Сроки выполнения работ** | | | **Стоимость видов работ** | **Стоимость этапов работ** | **Начало работ** | **Окончание работ** | | 1 | Инженерные изыскания для проектирования прирельсового склада нефтепродуктов |  | 17 000 000,00 | с момента заключения договора |  | |  | 1.1. Инженерно-геодезические изыскания | 2 500 000,00 | 01.02.2025 | |  | 1.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 500 000,00 | 01.02.2025 | |  | 1.3. Инженерно-экологические изыскания | 500 000,00 | 01.02.2025 | |  | 1.4. Историко-культурные исследования | 1 500 000,00 | 01.02.2025 | |  | 1.5. Инженерно-геологические изыскания | 4 500 000,00 | 01.02.2025 | |  | 1.6. Инженерно-геофизические изыскания | 500 000,00 |  |  | | 2 | Инженерные изыскания для проектирования железнодорожных путей необщего пользования |  | с момента заключения договора |  | |  | 2.1. Инженерно-геодезические изыскания | 1 750 000,00 | 01.02.2025 | |  | 2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 350 000,00 | 01.02.2025 | |  | 2.3. Инженерно-экологические изыскания | 350 000,00 | 01.02.2025 | |  | 2.4. Историко-культурные исследования | 1 050 000,00 | 01.02.2025 | |  | 2.5. Инженерно-геологические изыскания | 3 150 000,00 | 01.02.2025 | |  | 2.6. Инженерно-геофизические изыскания | 350 000,00 |  |  | | 3 | Разработка проектно-сметной документации прирельсового склада нефтепродуктов |  | 25 700 000,00 |  |  | |  | 3.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ | 500 000,00 | с момента заключения договора | 01.06.2024 | |  | 3.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) | 2 500 000,00 | 01.05.2024 | 01.07.2024 | |  | 3.3. Разработка внешнего и внутреннего дизайна объектов прирельсового склада нефтепродуктов | 1 000 000,00 | 01.11.2024 | 01.03.2025 | |  | 3.4. Разработка проектной документации (стадия П) | 6 500 000,00 | 02.07.2024 | 15.12.2024 | |  | 3.5. Разработка сметной документации (стадия П) | 1 850 000,00 | 16.12.2024 | 15.03.2025 | |  | 3.5 Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прирельсового склада нефтепродуктов с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ | 500 000,00 | 16.12.2024 | 15.04.2025 | | 4 | Разработка проектно-сметной документации железнодорожных путей необщего пользования | 500 000,00 |  |  | |  | 4.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ | 2 500 000,00 | с момента заключения договора | 01.06.2024 | |  | 4.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) | 1 000 000,00 | 01.05.2024 | 01.07.2024 | |  | 4.3. Разработка проектной документации (стадия П) | 6 500 000,00 | 02.07.2024 | 15.12.2024 | |  | 4.4. Разработка сметной документации (стадия П) | 1 850 000,00 | 16.12.2024 | 15.03.2025 | |  | 4.5. Оценка воздействия с определением за пределами площадки уровней создаваемого загрязнения (химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования);  4.6. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) железнодорожных путей необщего пользования с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ (По результатам расчетов Оценки (см. п.6.1.) делается вывод, является ли проектируемый объект объектом воздействия или нет (второй абзац п.1 Правил, утв.ПП РФ от 03.03.2018 N 222) и уже далее определяется необходимость разработки и установления СЗЗ). | 500 000,00 | 16.12.2024 | 15.04.2025 | | 5 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий прирельсового склада нефтепродуктов | 6 150 000,00 | 9 150 000,00 | 16.04.2025 | 15.07.2025 | | 6 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий железнодорожных путей необщего пользования | 3 000 000,00 | 16.04.2025 | 15.07.2025 | | 7 | Разработка рабочей документации прирельсового склада нефтепродуктов (стадия Р) | 6 150 000,00 | 9 150 000,00 | 15.07.2025 | 01.12.2025 | | 8 | Разработка рабочей документации железнодорожных путей необщего пользования (стадия Р) | 3 000 000,00 | 15.07.2025 | 01.12.2025 | |  | ИТОГО |  | **61 000 000,00** |  |  | |
| **Срок выполнения работ** | - начало работ: с момента подписания договора.  - окончание работ: «01» декабря 2025 года. |
| **Место выполнения работ** | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит. Кадастровые номера земельных участков - 14:19:210005:910, 14:19:210005:936, 14:19:210005:976, 14:19:210005:994. |
| **Обеспечение исполнения обязательств по договору** | Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств или иной форме, предусмотренной действующим законодательством, по выбору Участника закупки. Размер обеспечения исполнения договора составляет **5% (пять процентов)** от цены договора, заключенного по итогам проведенной закупки. Если в указанный срок, Участник не представил обеспечение, то Договор не заключается, а Участник закупки будет считаться уклонившимся от заключения договора. |
| **Электронная площадка, на которой проводится запрос предложений в электронной форме и номера процедуры на официальном сайте ЕИС, ЭП и сайте Заказчика** | Электронная площадка ТЭК Торг https://www.tektorg.ru  **№ 33** на <https://aosngs.ru/>    **№ 32413493913** на **Электронной площадке** ТЭК Торг https://www.tektorg.ru  **№ 32413493913 в ЕИС** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации** | |  | | --- | | Документация размещена на Электронной площадке ТЭК Торг https://www.tektorg.ru, на официальном сайте ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика <https://aosngs.ru/>  Документация предоставляется в электронном виде в срок с **11.04.2024 года**  до **03.00** **часов** (время московское) **23.04.2024 года**.  Плата за предоставление документации по проведению запроса предложений не установлена. | |
| **Порядок подачи Заявок, дата начала подачи, дата и время окончания подачи Заявок на участие в закупке** | Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в Документации о закупке через ЭТП ТЭК Торг <https://www.tektorg.ru> с использованием функционала ЭП  Дата начала подачи Заявок: **с 11.04.2024 года**  Дата и время окончания подачи и открытие доступа к Заявкам: **03.00 часа** (время московское) **23.04.2024 года.** |
| **Порядок, дата и время подведения итогов закупки** | Порядок определен в п.4.9. Документации по запросу предложений.  г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216.  Дата и время подведения итогов: **23.04.2024 года 03.05 часов** (время московское)  Этап отбора совмещается с этапом оценки. Общий рекомендованный срок проведения этапа отбора и оценки должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен закупочной комиссией с пересмотром сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в случае необходимости. |
| **Отказ от проведения закупки** | Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке.  По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |